## شناسنامه پروژه
مشخصه / فیلد | مقدار | راهنما و استاندارد تکمیل
نام پروژه | سیستم تحلیل و مدیریت هوشمند ایمنی ترافیک در شبکه معابر | عنوان رسمی مصوب پروژه در موافقت‌نامه
کد شناسایی پروژه | PRJ-TRF-SAFE-1405 | کد یکتای ثبت در پورتال مدیریت پروژه
کارفرما / معاونت متولی | معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران | واحد سفارش‌دهنده و ناظر عالیه
مدیر پروژه / ناظر راهبری | اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک | شخص یا اداره مسئول تحویل پروژه
مشاور / مجری همکار | مشاور ذیصلاح حمل‌ونقل و ترافیک | تیم فنی، دانشگاه یا شرکت مجری
هدف اصلی پروژه | گذار از مدیریت انفعالی تصادفات به مدیریت هوشمند پیش‌دستانه با تحلیل داده‌ها و یادگیری ماشین | بیان شفاف دستاورد و چرایی اجرای پروژه
دامنه شمول پروژه (Scope) | شناخت و یکپارچه‌سازی پایگاه داده، تحلیل فضایی، مدل‌سازی تصادفات، مداخله انتظامی و اصلاح هندسی | مرزهای کاری و حوزه‌هایی که در تعهد این پروژه است
محدوده جغرافیایی | شبکه بزرگراهی و معابر شریانی منتخب شهر تهران (مناطق ۲۲گانه) | موقعیت فیزیکی یا حوزه مکانی پیاده‌سازی
خروجی نهایی کلان | سامانه نقشه‌های حرارتی نقاط پرتصادف، دستورالعمل گشت‌های هدفمند و طرح‌های اصلاح هندسی مصوب | محصول، سند یا سرویس نهایی قابل تحویل
تاریخ شروع مصوب (شمسی) | 1405/01/15 | فرمت استاندارد: YYYY/MM/DD
تاریخ پایان مصوب (شمسی) | 1405/12/28 | فرمت استاندارد: YYYY/MM/DD
بودجه / برآورد مالی | طبق موافقت‌نامه مصوب سالیانه | مبلغ کل به ریال یا برآورد فازبندی‌شده
قیود و فرضیات کلیدی | لزوم دسترسی برخط به دیتای ثبت تصادفات پلیس راهور و لایه‌های GIS معابر | محدودیت‌های فنی، حقوقی و برون‌سازمانی

## ساختار شکست کار (WBS)
WBS CODE | سطح | عنوان سطح / فاز | نام فعالیت / بسته کاری | نوع رکورد | کد والد
1 | 1 | فاز ۱: شناخت، داده و GIS | شناخت، یکپارچه‌سازی داده‌ها و زیرساخت GIS | فاز کلان
1.1 | 2 | فاز ۱: شناخت، داده و GIS | پایگاه داده جامع و لایه‌های اطلاعاتی مکانی | قلم تحویل‌دادنی میانی | 1
1.1.1 | 3 | فاز ۱: شناخت، داده و GIS | گردآوری و پالایش داده‌های تاریخی تصادفات ۵ ساله | بسته کاری (Work Package) | 1.1
1.1.2 | 3 | فاز ۱: شناخت، داده و GIS | ایجاد لایه مکانی GIS و همپوشانی متغیرهای هندسی معابر | بسته کاری (Work Package) | 1.1
1.1.3 | 3 | فاز ۱: شناخت، داده و GIS | غنی‌سازی دیتاست با پارامترهای هواشناسی و روشنایی معبر | بسته کاری (Work Package) | 1.1
2 | 1 | فاز ۲: مدل‌سازی و هوش مصنوعی | توسعه مدل‌های هوش مصنوعی و شناسایی نقاط حادثه‌خیز | فاز کلان
2.1 | 2 | فاز ۲: مدل‌سازی و هوش مصنوعی | مدل تحلیلی یادگیری ماشین و رتبه‌بندی ریسک معابر | قلم تحویل‌دادنی میانی | 2
2.1.1 | 3 | فاز ۲: مدل‌سازی و هوش مصنوعی | پیش‌پردازش عمیق و مهندسی ویژگی‌های داده‌ها (Feature Engineering) | بسته کاری (Work Package) | 2.1
2.1.2 | 3 | فاز ۲: مدل‌سازی و هوش مصنوعی | آموزش و بهینه‌سازی الگوریتم رگرسیون و شبکه عصبی شدت تصادف | بسته کاری (Work Package) | 2.1
2.1.3 | 3 | فاز ۲: مدل‌سازی و هوش مصنوعی | تولید نقشه‌های حرارتی تراکم تصادفات و کشف نقاط پرخطر پنهان | بسته کاری (Work Package) | 2.1
3 | 1 | فاز ۳: مداخلات انتظامی و عملیاتی | مدیریت گشت‌های پلیس راهور و اطلاع‌رسانی هدفمند | فاز کلان
3.1 | 2 | فاز ۳: مداخلات انتظامی و عملیاتی | ساماندهی هوشمند گشت‌های انتظامی در نقاط بحرانی | قلم تحویل‌دادنی میانی | 3
3.1.1 | 3 | فاز ۳: مداخلات انتظامی و عملیاتی | طراحی ماتریس شیفت‌بندی مکانی-زمانی استقرار گشت راهور | بسته کاری (Work Package) | 3.1
3.1.2 | 3 | فاز ۳: مداخلات انتظامی و عملیاتی | پایش مستمر زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل سوانح (Golden Hour) | بسته کاری (Work Package) | 3.1
4 | 1 | فاز ۴: اصلاحات هندسی و پایش | طراحی و اجرای فیزیکی اصلاحات هندسی معابر و پایش اثربخشی | فاز کلان
4.1 | 2 | فاز ۴: اصلاحات هندسی و پایش | طرح‌های اصلاح هندسی موضعی نقاط حادثه‌خیز | قلم تحویل‌دادنی میانی | 4
4.1.1 | 3 | فاز ۴: اصلاحات هندسی و پایش | طراحی هندسی فاز ۲ و تهیه نقشه‌های اجرایی اتوکد مقاطع منتخب | بسته کاری (Work Package) | 4.1
4.1.2 | 3 | فاز ۴: اصلاحات هندسی و پایش | نظارت بر اجرای فیزیکی اصلاح هندسی در مناطق شهرداری | بسته کاری (Work Package) | 4.1
4.1.3 | 3 | فاز ۴: اصلاحات هندسی و پایش | پایش دوره ۶ ماهه نرخ تصادفات پس از مداخله و تحلیل اثربخشی | بسته کاری (Work Package) | 4.1

## فرهنگ لغات WBS (Dictionary)
کد WBS | نام بسته کاری | شرح تفصیلی بسته کاری | نتایج و اقلام تحویل‌دادنی (Deliverables) | معیار پذیرش خروجی | پیش‌نیازها (Prerequisites) | مسئول اجرا / واحد متولی | مدت تخمینی (روز کاری) | تاریخ شروع پیشنهادی | تاریخ پایان پیشنهادی | ملاحظات و ریسک‌ها
1.1.1 | گردآوری و پالایش داده‌های تاریخی تصادفات ۵ ساله | دریافت لاگ‌های خام سوانح جرحی، فوتی و خسارتی از پلیس و پاک‌سازی نویزها و خطاهای ثبت | دیتاست استاندارد و تمیز شده سوانح ۵ ساله (فرمت CSV/SQL) | عدم وجود رکوردهای تکراری و پر بودن حداقل ۹۵٪ فیلدهای کلیدی | مجوز دسترسی به دیتابیس راهور | مشاور تخصصی / فاوا | 30 | 1405/01/15 | 1405/02/20 | هماهنگی بین‌سازمانی با فراجا
1.1.2 | ایجاد لایه مکانی GIS و همپوشانی متغیرهای هندسی معابر | ژئوکدینگ دقیق نقاط وقوع سوانح روی شبکه معابر و الصاق ویژگی‌های عرض، شیب، تقاطع و سرعت مجاز | لایه مکانی Shapefile/Geodatabase تصادفات معابر تهران | تطابق مختصات مکانی بیش از ۹۰٪ تصادفات با خطوط معابر | 1.1.1 | کارشناس GIS مشاور | 25 | 1405/02/21 | 1405/03/20 | دقت آدرس‌دهی کروکی‌های قدیمی
1.1.3 | غنی‌سازی دیتاست با پارامترهای هواشناسی و روشنایی معبر | اتصال اطلاعات بارندگی، دما و وضعیت دید/روشنایی در زمان وقوع هر سانحه | دیتابیس غنی‌شده با پارامترهای محیطی و زمانی | پوشش ۱۰۰ درصدی داده‌های هواشناسی برای بازه زمانی ۵ ساله | 1.1.2 | مشاور تخصصی | 15 | 1405/03/21 | 1405/04/08 | استعلام از سازمان هواشناسی
2.1.1 | پیش‌پردازش عمیق و مهندسی ویژگی‌های داده‌ها (Feature Engineering) | استخراج شاخص‌های ترکیبی ریسک، نرمال‌سازی متغیرها و تقسیم داده‌ها به مجموعه‌های آموزش و آزمون | ماتریس ویژگی‌های آماده مدل‌سازی و مستند تحلیل آماری | صحت ضرایب همبستگی و عدم رخداد Overfitting | 1.1.3 | تیم داده و هوش مصنوعی | 20 | 1405/04/09 | 1405/05/02 | پیچیدگی روابط غیرخطی
2.1.2 | آموزش و بهینه‌سازی الگوریتم رگرسیون و شبکه عصبی شدت تصادف | آموزش مدل‌های پیش‌بینی نقاط پرحادثه و کالیبراسیون هایپرپارامترها با معیارهای دقت و F1 | کدهای بهینه‌شده مدل در پایتون و فایل ذخیره‌شده اوزان نهایی | کسب دقت F1-Score بالای ۸۲٪ در پیش‌بینی شدت سوانح | 2.1.1 | تیم داده و هوش مصنوعی | 30 | 1405/05/03 | 1405/06/10 | نیاز به توان پردازشی GPU
2.1.3 | تولید نقشه‌های حرارتی تراکم تصادفات و کشف نقاط پرخطر پنهان | تولید خروجی‌های بصری تعاملی Heatmap به تفکیک ساعات شبانه‌روز و استخراج لیست ۵۰ نقطه بحرانی پنهان | آلبوم نقشه‌های حرارتی و فهرست الویت‌بندی‌شده مقاطع پرخطر | تایید فنی در کارگروه مشترک پلیس راهور و شهرداری | 2.1.2 | مشاور و کارشناسان تحلیل | 20 | 1405/06/11 | 1405/07/04 | تفسیر دقیق نتایج تحلیلی
3.1.1 | طراحی ماتریس شیفت‌بندی مکانی-زمانی استقرار گشت راهور | تعیین ساعات اوج مخاطره و مسیرهای بهینه گشت‌زنی پلیس جهت کاهش زمان حضور و بازدارندگی از تخلفات | دستورالعمل شیفت‌بندی بهینه و برنامه عملیاتی استقرار | ابلاغ رسمی به مناطق پلیس راهور تهران بزرگ | 2.1.3 | معاونت ترافیک و پلیس راهور | 25 | 1405/07/05 | 1405/08/05 | محدودیت منابع انسانی و خودرویی گشت
3.1.2 | پایش مستمر زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل سوانح (Golden Hour) | تحلیل زمان رسیدن اورژانس، آتش‌نشانی و امداد خودرو بر اساس لاگ‌های اعزام و شناسایی گره‌های دسترسی | گزارش آماری زمان امدادرسانی و نقشه موانع دسترسی معابر | کاهش حداقل ۱۰ درصدی میانگین زمان حضور در صحنه تصادف | 3.1.1 | کارشناس تحلیل / ارگان‌های امدادی | 30 | 1405/08/06 | 1405/09/12 | هماهنگی با سامانه ۱۱۵ و ۱۲۵
4.1.1 | طراحی هندسی فاز ۲ و تهیه نقشه‌های اجرایی اتوکد مقاطع منتخب | برداشت موضعی میدانی، تدوین نقشه‌های اصلاح هندسی، ارتقای ایمنی جزایر مثلثی، شیب عرضی و علائم | دفترچه نقشه‌های اجرایی فاز ۲ ممهور و تاییدشده اتوکد (DWG/PDF) | اخذ مصوبه رسمی در کمیته تخصصی هندسی شبکه معابر | 2.1.3 | مشاور طراحی مهندسی | 40 | 1405/09/15 | 1405/11/05 | معارضین تاسیساتی و درختی معبر
4.1.2 | نظارت بر اجرای فیزیکی اصلاح هندسی در مناطق شهرداری | تحویل زمین به پیمانکار عمرانی منطقه، نظارت عالیه بر اجرای مصالح، خط‌کشی، علائم و موانع ایمنی | صورتجلسات تحویل موقت کارگاه و پایان عملیات اجرایی | انطباق ۱۰۰ درصدی اجرای فیزیکی با نقشه‌های مصوب | 4.1.1 | معاونت حمل‌ونقل مناطق شهرداری | 45 | 1405/11/06 | 1405/12/20 | ترافیک معبر حین اجرای پروژه
4.1.3 | پایش دوره ۶ ماهه نرخ تصادفات پس از مداخله و تحلیل اثربخشی | شمارش مجدد تصادفات رخ‌داده در مقاطع اصلاح‌شده پس از اجرا و مقایسه با دوره مبنا (Before-After) | گزارش جامع ارزیابی اثربخشی و نرخ بازگشت سرمایه ایمنی | کاهش اثبات‌شده حداقل ۳۰ درصدی سوانح شدید در مقاطع هدف | 4.1.2 | مشاور ارزیابی و پایش | 30 | 1405/12/21 | 1406/03/20 | نیاز به گذشت زمان کافی برای برداشت آمار

## شاخص‌های عملکردی (KPI)
کد شاخص | کد WBS مرتبط | نام شاخص عملکردی | نوع شاخص | تعریف دقیق و متدولوژی سنجش | فرمول محاسبه ریاضی | واحد سنجش | منبع داده و استخراج | دوره پایش | حد آستانه / مقدار هدف
KPI-01 | 1.1.1 | درصد پوشش زمانی و مکانی داده‌های تصادفات | کمی - درصدی | نسبت رکوردهای تصادفات دارای کروکی و مختصات صحیح به کل حوادث اعلامی | (تعداد تصادفات ژئوکد شده / کل تصادفات ثبت‌شده) * 100 | درصد | پایگاه داده GIS پلیس راهور | ماهانه | حداقل 95
KPI-02 | 2.1.2 | دقت مدل پیش‌بینی نقاط حادثه‌خیز (F1-Score) | کیفی / فنی | معیار ترکیبی دقت و بازیابی مدل هوش مصنوعی در شناسایی نقاط پرخطر | 2 * (Precision * Recall) / (Precision + Recall) | امتیاز (0 تا 1) | ماتریس ارزیابی لاگ پایتون | در پایان فاز | حداقل 0.82
KPI-03 | 2.1.3 | تعداد نقاط حادثه‌خیز پنهان شناسایی‌شده | کمی - شمارشی | نقاط پرخطری که قبلاً در آمار سنتی شناسایی نشده بودند و توسط مدل کشف شدند | شمارش نقاط جدید رتبه‌بندی‌شده با شاخص ریسک بالا | نقطه / مقطع | نقشه‌های حرارتی خروجی مدل | در پایان فاز | حداقل 40
KPI-04 | 3.1.1 | درصد پوشش شیفت‌های بحرانی توسط گشت راهور | کمی - درصدی | نسبت ساعات استقرار فعال پلیس در ساعات اوج خطر طبق ماتریس به کل ساعات پیشنهادی | (ساعات حضور واقعی پلیس / ساعات موردنیاز ماتریس) * 100 | درصد | سامانه موقعیت‌یاب خودروهای پلیس (AVL) | هفتگی | حداقل 85
KPI-05 | 3.1.2 | متوسط زمان رسیدن به صحنه تصادف (Response Time) | زمانی | میانگین مدت‌زمان ثبت اولین تماس تا رسیدن اولین واحد امدادی/انتظامی | مجموع زمان رسیدن خودروها / تعداد کل ماموریت‌های امداد | دقیقه | لاگ‌های سامانه اعزام اورژانس و امداد | هفتگی | حداکثر 12
KPI-06 | 4.1.2 | تعداد مقاطع حادثه‌خیز رفع خطر شده عمرانی | کمی - شمارشی | مقاطعی که عملیات اصلاح هندسی در آنها تکمیل و تحویل موقت شده است | مجموع مقاطع خاتمه‌یافته با صورتجلسه تایید | مقطع معبر | گزارشات نظارت کارگاهی مناطق | ماهانه | حداقل 15
KPI-07 | 4.1.3 | نرخ کاهش تصادفات شدید در مقاطع اصلاح‌شده | کمی - درصدی | درصد کاهش سوانح جرحی و فوتی ۶ ماه پس از مداخله نسبت به دوره متناظر قبل | ((تعداد تصادفات قبل - تعداد تصادفات بعد) / تعداد قبل) * 100 | درصد | سامانه آمار رسمی سوانح رانندگی | فصلی / پس از اجرا | حداقل 30

## راهنما و پرامپت هوش مصنوعی
دستورالعمل سیستمی، پرامپت هوشمند و گاردریل‌های الزامی برای هوش مصنوعی (AI Prompt & Strict Guardrails)
هدف این شیت | راهنمایی هر نوع مدل هوش مصنوعی (ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek و ...) برای تکمیل دقیق ساختار شکست کار (WBS) بدون شکستن ساختار جداول و قوانین مهندسی پروژه.
[۱. دستورالعمل و نقش سیستم (System Prompt)]
متن پرامپت جهت ارسال به هوش مصنوعی | نقش تو: تو یک مدیر پروژه ارشد و متخصص حرفه‌ای استاندارد PMBOK و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران هستی. وظیفه تو استخراج و تدوین ساختار شکست کار (WBS)، فرهنگ لغات ساختار شکست (WBS Dictionary) و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای پروژه مشخص‌شده است. دستورالعمل‌های غیرقابل مذاکره (Strict Guardrails): ۱. قانون ۱۰۰ درصد (100% Rule): - مجموع بسته‌های کاری در هر فاز باید دقیقاً ۱۰۰٪ محدوده و اقلام تحویل‌دادنی همان فاز را پوشش دهد؛ نه کاری از قلم بیفتد و نه کاری خارج از اهداف پروژه تعریف شود. ۲. عدم هم‌پوشانی (Mutual Exclusivity / MECE): - هیچ فعالیت یا بسته کاری نباید با بسته کاری دیگر هم‌پوشانی زمانی، محتوایی یا مسئولیتی داشته باشد. ۳. سلسله‌مراتب کدگذاری دات‌دار (Hierarchical Dot Notation): - برای کدگذاری WBS صرفاً از قالب عددی سلسله‌مراتبی استفاده کن: * فاز اصلی (سطح ۱): 1, 2, 3, 4 * اقلام تحویل‌دادنی میانی (سطح ۲): 1.1, 1.2, 2.1 * بسته‌های کاری تفصیلی (سطح ۳): 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1 - هرگز از کدهای بدون والد (یتیم) یا حروف نامرتبط استفاده نکن. اگر گره 1.1.1 را می‌سازی، حتماً گره والد 1 و 1.1 باید در جدول تعریف شده باشند. ۴. نام‌گذاری اقلام تحویل‌دادنی (Deliverable-Oriented): - نام فازها و اقلام باید اسم‌محور و خروجی‌محور باشند (مانند: "طراحی هندسی مقاطع", "پایگاه داده جامع سوانح") نه صرفاً فعل مبهم (مانند: "انجام کارها"). ۵. تفکیک دقیق WBS از WBS Dictionary: - در شیت WBS، فقط کد، سطح، نام فعالیت، عنوان فاز و کد والد قرار می‌گیرد (چارت تمیز). - اقلام تحویل‌دادنی تفصیلی (Deliverables)، پیش‌نیازها، معیار پذیرش، مدت زمان و مسئول اجرا الزاماً در شیت «فرهنگ لغات WBS» درج می‌شوند. ۶. انطباق ۱ به ۱: - هر کد WBS که در شیت WBS آورده می‌شود، باید دقیقاً یک ردیف متناظر در شیت «فرهنگ لغات WBS» داشته باشد. ۷. شاخص‌های SMART برای KPI: - هر شاخص باید دارای فرمول ریاضی شفاف، واحد سنجش، منبع داده مشخص و مقدار هدف عددی (حداقل/حداکثر) باشد و مستقیماً به یکی از بسته‌های کاری WBS متصل شود. ۸. فرمت خروجی: - خروجی را دقیقاً در قالب جداول TSV یا JSON یا کپی شیت‌های این اکسل ارائه بده تا بدون هیچ جابه‌جایی ستونی در اکسل Paste شود.
[۲. راهنمای فنی شیت‌ها برای پرسنل و مدیران]
شیت ۱: شناسنامه پروژه | ثبت مشخصات کلان، اهداف، دامنه‌ها، کارفرما و تاریخ‌های تصویب.
شیت ۲: ساختار شکست کار (WBS) | فهرست کدها و نام فعالیت‌ها برای ترسیم درختی و ساختار سلسله‌مراتبی.
شیت ۳: فرهنگ لغات WBS | جزئیات خروجی هر بسته کاری، پیش‌نیازها، زمان، مسئول و ضوابط پذیرش.
شیت ۴: شاخص‌های عملکردی (KPI) | سنجه‌های کمی و کیفی پایش پیشرفت و اثربخشی بسته کاری.
[۳. مشخصات انطباق با سیستم سامانه گزارش‌دهی]
سامانه وب | سازگار با موتور پارسر هوشمند پورتال پیگیری استراتژیک سازمانی
نسخه تمپلیت | Ver 3.0 — PMBOK Harmonized
تولیدکننده | معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران — پورتال هوشمند